Экз.№___

Заключение

по результатам обследования исполнения муниципальных программ Лотошинского муниципального района за 2017 год.

№ 4-З-3/2018

п. Лотошино								«02» апреля 2018 года

I. Вводная часть

Обследование  соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за 2017 год, проведено сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Обследование проведено начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание для проведения обследования:

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 5 от 15.03.2018г.;

- план проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на I полугодие 2018 года в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере, утверждённого распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 20.11.2017г. №234-р.

Субъект контроля – главные распорядители бюджетных средств Лотошинского муниципального района.

Объект проверки – средства бюджета Лотошинского муниципального района, в части  расходов, произведённых в соответствии с муниципальными программами Лотошинского  муниципального район, действующими в 2017 году.

Проверка начата 26.03.2018 года, завершена 30.03.2018 года.

Проверка проводилась по отчёту о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за 2017 год.

В ходе проверки были рассмотрены 15 муниципальных программ Лотошинского муниципального района и входившие в состав программ подпрограммы, отчёты о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за 2017 год.

Предмет проверки – соблюдение полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за 2017 год, соответствие муниципальных программ решению о бюджете Лотошинского муниципального района, с учётом уточнения, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 года №407/43.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

II. Описательная часть акта

Муниципальная программа 1

«Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.12.2017 №1999.

Цель муниципальной программы – обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников, соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств.

- Не все количественные и (или) качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач, рассчитаны в соответствии с методикой расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

В отчёте о достижении значений показателей (индикаторов) в колонке 4 «Базовое значение показателя» отражается значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) - 2014 год. Для расчёта необходимо использовать сведения РСЭМ, информация ФСГС, формы 76–РИК, ДО-1 (сводная)

Подпрограмма I «Дошкольное образование»

Показатели подпрограммы I, требующие уточнения

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2017 |  | Исполнителя | ФЭУ |  |
|  |  |  | План | Факт |  | Расчёт фактического значения показателя в 2017 |  |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема к текущему году | % | 28,7 | 30 | 100 | Очередь на предоставление мест в ДДУ детей в возрасте от 1,5 до 3 лет отсутствует | 43,4 | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет осваивающих ОП ДО в 2017 году -204; Всего детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по стат. отчётности, являющихся потенциальными посетителями ДДУ осваивающих ОП ДО - 470. Базовое значение 2014 год– 32,8 |

Подпрограмма II «Общее образование»

Показатели подпрограммы II, требующие уточнения

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2017 |  | ФЭУ |  |
|  |  |  | План | Факт | Расчёт фактического значения показателя в 2017 |  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 0 | 0 | 0 | 81,3 | Плановое значение данного показателя: 2014 год – 0; 2017 год – 81,3 Фактическое значение показателя не представлено |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования МО | единиц | 29.2 | 29.8 | 29,8 | 19,3 | Плановое значение данного показателя: 2014 год – 28,0; 2017 год – 13,6 Фактическое значение показателя на 2017 год - 19,3 - количество обучающихся – 1 713 чел. - количество современных компьютеров (срок эксплуатации не более семи лет) 331 единица |

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Показатели подпрограммы III, требующие уточнения

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Расчёт фактического значения показателя в 2017 ФЭУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2017 |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в т.ч. | % | 76,4 | 90,3 | 98,66 | 90,9 | Общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, по данным СО – 2 183 человек. Обучаются по ДОП: ДДТ- 520 чел.; Участники в ТМ в сфере образования (ДОУ, ОО) – 904 чел.; ДШИ – 232 чел; ДЮСШ – 330 чел. |
| - в сфере образования | % | 76,4 | 76,4 | 106,98 | 65,2 |  |
| - в сфере культуры и спорта | % | 13,8 | 13,9 | 28,0 | 25,7 |  |
| Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности | % | 4,2 | 10,0 | 16,53 | 15,4 | Отчётные сведения должны соответствовать Форме ДО-1 (сводная), форме 76-РИК ДО технической направленности – 336 чел.; Дети, привлекаемые к участию в творческих мероприятиях: - в сфере образования 1430: (ДДТ-302; ОО-998; ДО-130) - в сфере культуры 450: (ДДТ-218; ДШИ-232) |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей: |  |  |  |  |  |  |
| - в сфере образования | % | 41,5 | 41,5 | 55,17 | 65,5 |  |
| - в сфере культуры | % | 6,0 | 7,1 | 8,92 | 20,6 |  |

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Результативность муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено за 2017 год | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП 1 «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе I |  | 354 670,8 | 348 832,8 | 347 087,6 | 98,4 |  |
|  | Бюджет МО | 231 754,6 | 229 843,3 | 229 843,3 | 99,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 122 061,4 | 118 181,6 | 116 436,4 | 96,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 854,7 | 807,9 | 807,9 | 94,5 |  |
| Подпрограмма 1«Дошкольное образование» |  | 102 654,7 | 100 446,1 | 99 822,2 | 97 8 |  |
|  | Бюджет МО | 65 083,2 | 64 189,2 | 64 189,2 | 98,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 37 561,5 | 36 256,9 | 35 633,0 | 96,5 |  |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  | 215 402,9 | 212 554,5 | 211 441,9 | 98,7 |  |
|  | Бюджет МО | 164 496,5 | 163 551,0 | 163 551,0 | 99,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 50 906,4 | 49 003,5 | 47 890,9 | 96,3 |  |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | 33 887,0 | 33 278,4 | 33 271,4 | 98,2 |  |
|  | Бюджет МО | 2 165,0 | 2 103,1 | 2 103,1 | 97,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 30 867,3 | 30 367,4 | 30 360,4 | 98,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 854,7 | 807,9 | 807,9 | 94,5 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Бюджет ЛМР | 2 726,2 | 2 553,8 | 2 552,1 | 93,7 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 28.12.2017 №1999, соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 года №407/430.

- Несоответствие показателей, отражённых в отчёте о ходе реализации муниципальной программы фактическим данным не менее чем на 10% (по 6 показателям).

Муниципальная программа II

«Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 №2015.

Цель муниципальной программы - повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства в Лотошинском муниципальном районе.

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения»

Показатели подпрограммы I, требующие уточнения

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение показателя | 2017 |  | Исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Количество предоставляемых библиотеками муниципальных услуг в электронной форме | % | 110 | 115 | 115 |  | Значение показателя в базовом году – 100; Плановое значение показателя в отчётном году - 100 |

В отчёте не во всех показателях результативности проставлены единицы измерения.

Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»

Показатели подпрограммы II, требующие уточнения

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение показателя | 2017 |  | ФЭУ |  |
|  |  |  | План | Факт | Расчёт фактического значения показателя в 2017 |  |
| Обеспеченность жителей района культурно - досуговыми мероприятиями (КДМ) от нормативной потребности | % | 90 | 93 | 102 |  | Расчёт показателя не представлен Укдм = Окдмотч/Пкдмн*100,%, где: Окдмотч – количество проведённых в муниципальном районе КДМ на конец отчётного периода (4080); Пкдмн – нормативная потребность проведения КДМ в ЛМР* |
| Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | % | 7,0 | 7,1 | 14 | 6,0 | Значение показателя в базовом году – 6,7; Iкдм=Nтг/Nпрг*100% -100, где Nтг- количество посещений КДМ в текущем году (82 069); N прг- количество посещений КДМ в предыдущем году(86 974) |
| Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | % | 12,27 | 12,30 | 12,30 | 10,5 | Значение показателя в базовом году – 12,25 Дн=(Н+Ш)/ Чср*100; где Н – численность участников в клубных формированиях учреждений культурно-досугового типа (из формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», строка 01, гр.41, данные оперативного мониторинга) (1 497); Ш – количество учащихся в школах искусств (форма 1-ДМШ, форма 1-ДО (для школ искусств, подведомственных органам УО), данные оперативного мониторинга) (240); Чср –численность населения в муниципальном образования на 1 января текущего года (16 567 ). |

* Нормативную потребность в проведения КДМ найти не удалось, в связи с этим необходимо уточнить наименование показателя (Обеспеченность жителей района культурно - досуговыми учреждениями от нормативной потребности) Распоряжение Правительства РФ №1683-р )

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение показателя | 2017 |  | ФЭУ |  |
|  |  |  | План | Факт | Расчёт фактического значения показателя в 2017 |  |
| Увеличение количества театрально-концертных мероприятий | % | x | 101 | 101 | Показатели отсутствуют в уточнении муниципальной программы, утверждённой постановлением Главы муниципального района от 29.12.2017 №2015 |  |
| Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по КР и ТО | единица | x | 1 | 1 |  |  |
| Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) | единица посещений на 1 жителя в год | 1,59 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | Значение показателя в базовом году – 0,92 I=Nтг/Рx100%, где Nтг – количество посещений музейных учреждений в текущем году 16 200 чел.; Р- численность населения муниципального образования 16 567 чел. |

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение показателя | 2017 |  | ФЭУ |  |
|  |  |  | План | Факт | Расчёт фактического значения показателя в 2017 |  |
| Увеличение количества выставочных проектов | % к 2012 году | 60 | 80 | 100 | 200 | Значение показателя в базовом году – 20 Значение показателя в отчётном году- 0,98 Увп= ВПо/ВПб x 100%, где : ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году , в единицах (4 проекта); ВПб- количество выставочных проектов в базовом году, в единицах (2 проекта) |
| Увеличение количества выставочных проектов | % к 2015 году | 130 | 130 | 130 | 133,3 | Показатель МП «Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2015 года» Значение показателя в базовом году – 100 Увп= ВПо/ВПп x 100%, где : ВПб- количество выставочных проектов в предыдущем году, в единицах (3 проекта) |
| Количество посетителей муниципальных музеев | тысяч человек | 16,0 | 16,2 | 16,2 |  | Значение показателя в базовом году – 15,9 |

Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»

Показатели подпрограммы III, требующие уточнения

В отчёте о достижении значений показателей (индикаторов) колонка 4 «Базовое значение показателя» отражается значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) - 2014 год.

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчётному (2016) | 2017 |  | Исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Увеличение числа посетителей парка | % | 104 | 106 | 100 | 106 | Значение показателя в базовом году – 100 Значение показателя в отчётном году – 106 (105,7) Кпп%= Ко/Кп х 100%, где Ко – количество посетителей в отчетном году, 16 800 чел.; Кп – количество посетителей в базовом году, 15 900 чел. |
| Количество благоустроенных парков культуры и отдыха | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | Значение показателя в базовом году – 1 Значение показателя в отчётном году – 1 Показатель рассчитывается как «Число благоустроенных парков культуры и отдыха» В 2017 году парк культуры и отдыха п. Лотошино не выглядит «не благоустроенным» |

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Количественные и (или) качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач подпрограммы II, III рассчитаны не в соответствии с «Методикой расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы».

- Несоответствие показателей, отражённых в отчёте о ходе реализации муниципальной программы фактическим данным не менее чем на 10% (по 5 показателям).

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено за 2017 год | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе II |  | 123 439,0 | 117 731,2 | 117 690,3 | 95,4 |  |
|  | Федеральный бюджет | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 53 877,2 | 49 046,6 | 49 046,6 | 91,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 69 017,8 | 68 229,6 | 68 188,7 | 98,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 480,0 | 391,0 | 391,0 | 81,5 | Низкое выполнение программы |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» |  | 1 225,1 | 1 107,8 | 1 095,7 | 90,4 |  |
|  | Федеральный бюджет | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 323,2 | 218,1 | 218,1 | 67,5 | Экономия средств бюджета при проведении закупки методом запроса котировок |
|  | Бюджет ЛМР | 837,9 | 825,7 | 813,6 | 98,5 |  |
| Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам» |  | 78 134,9 | 73 029,8 | 73 029,8 | 93,5 |  |
|  | Бюджет МО | 53 228,0 | 48 502,5 | 48 502,5 | 91,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 24 698,9 | 24 323,8 | 24 323,8 | 98,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 208,0 | 203,5 | 203,5 | 97,8 |  |
| Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха» |  | 163,5 | 144,5 | 144,5 | 88,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 89,5 | 70,5 | 70,0 | 78,87 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы» | Итого | 43 915,5 | 31 592,1 | 29 417,0 | 74,2 |  |
|  | Бюджет МО | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 43 407,0 | 43 006,1 | 42 977,3 | 99,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 182,5 | 117,0 | 117,0 | 64,1 | Низкое выполнение программы |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, отражённый в отчёте, соответствует объёму финансирования муниципальной программ, утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  29.12.2017 №2015, и бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 №407/43.

Муниципальная программа III

«Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 №2029.

Цели муниципальной программы:

- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом  всех возрастных групп населения Лотошинского муниципального района;

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- совершенствование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Лотошинского муниципального района;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности  учреждений физкультуры и спорта.

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

Показатели подпрограммы I, требующие уточнения

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчётному (2016) | 2017 |  | ФЭУ |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчёт фактического значения показателя в 2017 |  |
| Доля жителей муниципального образования МО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения МО | % | 36,1 | 36,5 | 36,5 | 37,8 | Значение показателя в базовом году – 34,6 Джсз = (Ксз/Чж)х100%, где: Ксз – количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (6 260); Чж – общее количество жителей (16 567) |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, процентов | % | 40 | 41 | 44 | 69,9 | Значение показателя в базовом году – 35 Джсо = Дз / До х 100, где: Дз - количество граждан муниципального района (МР) в возрасте от 6 до 15 лет занимающихся в спортивных организациях (1 101); До – общее количество граждан МР в возрасте от 6 до 15 лет, согласно данным государственной статистики 1-ФК (1 576); |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спорта, в общей численности учащихся и студентов | % | 71 | 73 | 73 | 41,7 | Значение показателя в базовом году – 67 Дс = Чз / Чн x 100, где: Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6 - 29 лет, согласно по форме № 1-ФК (1 670); Чн – численность населения в возрасте 6 - 29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики (4004) |
| Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 17 | 18,5 | 18,5 | 2,0 | Значение показателя в базовом году – 16 Дт = Чзт/Чнт х 100, где: Чзт - численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы (101); Чнт – численность населения, занятого в экономике (5 020) |
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальном образовании Московской области | % | 7 | 8 | 8 | 4,3 | Значение показателя в базовом году – 5 Дзан = Кзан/Кинв х 100, где: Кзан – количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (120); Кинв – общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовании (2764 – СЗН) |

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчётному (2016) | 2017 |  | ФЭУ |  |
|  |  |  | План | Факт | Расчёт фактического значения показателя в 2017 |  |
| Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере ФКиС мо МО в том числе для лиц с ограниченными возможностями | % | 75 | 80 | 80 | 0 | Значение показателя в базовом году – 65 В Лотошинском муниципальном районе организации, оказывающие услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки отсутствуют |
| Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в мо МО (Двсм) | % | 22 | 23,5 | 23,5 | 0 | Значение показателя в базовом году – 20 В Лотошинском муниципальном районе лица, занимающиеся на этапе высшего спортивного мастерства, отсутствуют |

В отчёте о достижении значений показателей (индикаторов) колонка 4 «Базовое значение показателя» отражается значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) - 2014 год.

Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Показатели подпрограммы II, требующие уточнения

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчётному (2016) | 2017 |  | ФЭУ |  |
|  |  |  | План | Факт | Расчёт фактического значения показателя в 2017 |  |
| - Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско - патриотическому, духовно- нравственному воспитанию, (Дмгп) | % | 17,0 | 30,0 | 30,0 | 31,2 | Значение показателя в базовом году – 45 Значение показателя в 2016 году - 50 - Дмгп = Чмгп/ Чочм х 10, где: - Чмгп - численность молодёжи в возрасте от 14-30 лет, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно- нравственному воспитанию (933); - Чочм - численность молодёжи в возрасте от 14-30 лет в муниципальном образовании.(2 991) |
| - Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности (Дмдд) | % | 10.5 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | Значение показателя в базовом году – 9,6 - Дмдд = Чмдд / Чочм х 100, где: - Чмдд - число молодёжи в возрасте от 14-30 лет, участвующих в деятельности общественных организаций объединений(390); |
| - Доля специалистов, работающих в сфере молодёжной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом (Дсмп) | % | - | 30,0 | 30,0 | 29,2 | - Двкс = Чвкс / Чспец х 100, где: - Чвкс – число высококвалифицированных специалистов (7); - Чспец – общее число специалистов сферы работы с молодёжью в муниципальном районе(24) |

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Замечаний к показателям подпрограммы III нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено за 2017 год | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе III |  | 90 310,6 | 83 074,1 | 83 070,0 | 92,0 |  |
|  | Бюджет МО | 28 756,9 | 22 225,9 | 22 225,9 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 56 090,5 | 55 385,9 | 55 381,8 | 98,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 463,2 | 5 462,3 | 5 462,3 | 113,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  | 33 227,8 | 26 016,3 | 26 016,3 | 83,6 |  |
|  | Бюджет МО | 28 756,9 | 22 225,9 | 22 225,9 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 805,6 | 3 125,1 | 3 125,1 | 76,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 665,3 | 665,3 | 665,3 | 13,9 |  |
| Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 100,0 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |  |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» |  | 56 982,8 | 56 965,0 | 56 960,9 | 99,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 52 184,9 | 52 168,0 | 52 163,9 | 99,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 4 797,9 | 4 797,0 | 4 797,0 | 100,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 год, отражённый в отчёте соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  25.12.2017 №407/43, и объёму финансирования предусмотренный муниципальной программой утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  29.12.2017  №2029.

Количественные и (или) качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач подпрограммы I, II рассчитаны не в соответствии с «Методикой расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы».

- Несоответствие показателей, отражённых в отчёте о ходе реализации муниципальной программы фактическим данным не менее чем на 10% (по 7 показателям).

Муниципальная программа IV

«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 №2027.

Цель муниципальной программы - «Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма  I «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний к показателям результативности подпрограммы I  «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по подпрограмме II «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено за 2017 год | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IV |  | 6 595,8 | 6 520,1 | 6 520,1 | 98,8 |  |
|  | Бюджет МО | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 4 304,8 | 4 229,1 | 4 229,1 | 98,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории Лотошинского муниципального района» |  | 6 447,8 | 6 372,1 | 6 372,1 | 98,8 |  |
|  | Бюджет МО | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 4 156,8 | 4 081,1 | 4 081,1 | 98,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, представленный в отчёте, соответствует объёму финансирования муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 №2027, и соответствует уточнению бюджета муниципального района утверждённого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 №407/43.

Муниципальная программа V

«Муниципальное управление»

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.12.2017 №1998.

Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе, при соблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

В отчёте о достижении значений показателей (индикаторов) колонка 4 «Базовое значение показателя» Подпрограмм II – VIII должно отражаться значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) - 2014 год.

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области»

Показатели подпрограммы IX требующие уточнения

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | 2017 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность | га | 6,3 | 245 | 0 | Оценивается по результатам года | Обоснование по данному показателю представлено в подпрограмме IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района» |

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017г | Выполнено за 2017 год | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе V |  | 114 275,4 | 109 874,0 | 109 874,0 | 96,1 |  |
|  | Бюджет МО | 15 418,0 | 14 952,6 | 14 952,6 | 97,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 91 310,1 | 89 724,2 | 89 724,2 | 95,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 7 547,3 | 5 197,2 | 5 197,2 | 68,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы» | Итого I | 13 595,2 | 13 578,1 | 13 578,1 | 99,9 |  |
|  | Бюджет МО | 1 605,0 | 1 589,9 | 1 589,9 | 99,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 11 796,4 | 11 794,4 | 11 794,4 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» | Итого II | 2 650,4 | 2 457,5 | 2 457,5 | 92,7 |  |
|  | Бюджет МО | 219,0 | 173,9 | 173,9 | 79,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 431,4 | 2 283,6 | 2 283,6 | 89,7 |  |
| Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами» | Бюджет ЛМР | 3 458,7 | 3 319,6 | 3 319,6 | 96,0 |  |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Итого IV | 10 356,6 | 9 889,6 | 9 884,1 | 95,5 |  |
|  | Бюджет МО | 7 722,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 97,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 634,6 | 2 389,6 | 2 384,1 | 90,1 |  |
| Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном районе» | Итого V | 3 278,0 | 3 238,63 | 3 238,63 | 98,8 |  |
|  | Бюджет МО | 2 816,0 | 2811,4 | 2811,4 | 99,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 462,0 | 427,2 | 427,2 | 92,5 |  |
| Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы» | Бюджет ЛМР | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 100,0 |  |
| Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности ОМС Лотошинского муниципального района» | Итого VII | 548,0 | 542,0 | 542,0 | 98,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 250,0 | 244,0 | 244,0 | 97,6 |  |
| Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Итого VIII | 48 040,4 | 46 950,4 | 46 950,4 | 97,7 |  |
|  | Бюджет МО | 3 056,0 | 2 877,4 | 2 877,4 | 94,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 44 984,4 | 44 073,0 | 44 073,0 | 98,0 |  |
| Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» |  | 31 228,4 | 29 848,8 | 29 848,8 | 95,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 25 189,7 | 25 089,4 | 25 089,4 | 99,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 038,7 | 4 759,4 | 4 759,4 | 78,8 |  |

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Объём финансирования муниципальной программы 2017 года, представленный в отчёте, соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2018 года №407/43.

Муниципальная программа VI

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 года №963.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» перегружена показателями, большинство из которых не выполнено.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено за 2017 год | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VI |  | 61 117,0 | 2 504,8 | 2 504,8 | 4,1 | Низкое выполнение муниципальной программы |
|  | Федеральный бюджет | 23 195,0 | 1 590,6 | 1 590,6 | 6,9 |  |
|  | Бюджет МО | 32 276,0 | 681,7 | 681,7 | 2,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 5 646,0 | 232,4 | 232,4 | 4,1 |  |

Объём финансирования на 2017 год, представленный в отчёте объёму финансирования муниципальной программы на 2017 год, утверждено  соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 №407/43.

Муниципальная программа VII

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.12.2017 №2000.

Цель муниципальной программы - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лотошинского муниципального района.

Замечания по показателям муниципальной программы:

В отчёте о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, в колонке 4 «Базовое значение показателя», должно отражаться значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) - 2014 год.

Показатели программы, требующие уточнения:

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | 2017 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Количество домов, в которых проведён КР в рамках программы «Проведение КР общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО на 2014-2038 годах» | Ед. | 4 | 7 | 1 | Работы по домам 2017 года перенесены на 2018 год | Базовое значение показателя – 0; Плановое значение показателя в отчётном году - 8 |

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VII |  | 74 697,0 | 71 424,0 | 71 424,0 | 95,5 |  |
|  | Бюджет МО | 10 735,0 | 8 902,6 | 8 902,6 | 82,9 | Низкое выполнение муниципальной программы за счёт средств бюджета области и района |
|  | Бюджет ЛМР | 4 314,0 | 2 874,0 | 2 874,0 | 65,1 |  |
|  | Бюджет поселений | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 59 148,0 | 59 148,0 | 59 148,0 | 100,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.12.2017 №2000 соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 №407/43.

Муниципальная программа VIII

«Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.12.2017 года                           №2001.

Цель муниципальной программы - повышение  качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса.

В отчёте о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм, в колонке 4 «Базовое значение показателя», должно отражаться значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) - 2014 год.

Подпрограмма  I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы нет.

Подпрограмма II «Повышение безопасности дорожного движения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы II муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района».

Показатели подпрограммы I, требующие уточнения:

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | 2017 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Объём ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,3 | 0 | В связи с тем, что дороги являются бесхозяйными, строительство дорог не может быть осуществлено | Плановое значение показателя в отчётном году - 0 |
| Прирост протяжённости сети автомобильных дорог местного значения на территории субъектов РФ в результате строительства новых автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 |  | Плановое значение показателя в отчётном году – 0,3 |

Если строительство дорог не может быть осуществлено, в связи с отсутствием постановки на учёт автомобильных дорог, не имеющих хозяина (из объяснения исполнителя МП), за счёт каких сетей автомобильных дорог местного значения на территории субъектов РФ в результате строительства новых автомобильных дорог планировался прирост протяжённости сети на 0,3%? Не соответствие планового значения показателей между собой.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 2017 года |  | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VIII |  | 26 663,3 | 26 340,3 |  | 26 339,4 | 98,9 |  |
|  | Бюджет Московской области | 4 294,0 | 4 294,0 |  | 4293,1 | 100,0 |  |
|  | Бюджет района | 19 849,3 | 19 849,3 |  | 19 836,3 | 100,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 2 040,0 | 1 760,0 |  | 1 760,0 | 86,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 480,0 | 450,0 |  | 450,0 | 93,8 |  |
| Подпрограмма I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района | Бюджет района | 13 460,5 | 13460,5 |  | 13460,5 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Повышение безопасности дорожного движения Лотошинского муниципального района» |  | 2 310,0 | 2 267,0 |  | 2 267,0 | 98,1 |  |
|  | Бюджет района | 70,0 | 57,0 |  | 57,0 | 81,3 |  |
|  | Бюджет поселений | 1 760,0 | 1 760,0 |  | 1 760,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 480,0 | 450,0 |  | 450,0 | 93,8 |  |
| Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района» |  | 10 612,8 | 10 612,8 |  | 10 611,9 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Московской области | 4 294,0 | 4 294,0 |  | 4293,1 | 100,0 |  |
|  | Бюджет района | 6 318,8 | 6 318,8 |  | 6 318,8 | 100,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 280,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.12.2017 №2001 соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 №407/43.

Муниципальная программа IX

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Внесение изменений в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  28.12.017 года  №2002

В отчёте о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм, в колонке 4 «Базовое значение показателя», должно отражаться значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) - 2014 год.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IX |  | 13 499,0 | 11 809,0 | 11 809,0 | 87,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 8 345,0 | 8 345,0 | 8 345,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 104,0 | 3 414,0 | 3 414,0 | 66,9 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.12.2017 №2002 соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 №407/43.

Муниципальная программа X

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Внесение изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №1776.

Цель  муниципальной программы - экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

В отчёте о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, в колонке 4 «Базовое значение показателя», должно отражаться значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) - 2014 год.

Показатели программы, требующие уточнения:

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | 2017 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность | % | 100 | 120 |  |  | В отчёте о достижении значений показателей (индикаторов) данные показатели МП не представлены |
| Доля выявленных и ликвидированных лесоторфяных пожаров | % | 100 | 100 |  |  |  |

Запланированные  программой «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» мероприятия по изучению состояния озера Круглое, малых рек муниципального района и проведение научно-практических занятий по изучению правил поведения в лесу и на водоёмах проведены образовательными учреждениями без привлечения средств муниципальной программы X.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Соответствие бюджету района от 25.12.2017 года №407/43. |
| МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе X | Бюджет ЛМР | 647,6 | 628,6 | 628,6 | 96,0 | 628,6 |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №1776 не соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 №407/43.

- Несоответствие показателей, отражённых в отчёте о ходе реализации муниципальной программы фактическим данным не менее чем на 10% (по 2 показателям).

Муниципальная программа XI

«Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.05.2017 №765.

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Лотошинского муниципального района, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе Московской области».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Программа IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района Московской области

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Объём МП представленный в отчёте за 2017 год |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XI |  | 10 436,6 | 5 654,2 | 6 237,6 | 94,3 | 5 996,9 |
|  | Бюджет МО | 320,0 | 277,2 | 277,2 | 86,6 | 320,0 |
|  | Бюджет ЛМР | 4 444,6 | 4 175,0 | 4 175,0 | 97,8 | 4 270,4 |
|  | Бюджет поселений | 5 672,0 | 1 202,0 | 1 202,0 | 85,5 | 1 406,5 |
| Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района | Бюджет ЛМР | 342,0 | 346,7 | 346,7 | 100 | 346,7 |
| Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе Московской области» |  | 292,0 | 3 742,2 | 3 742,2 | 97,9 | 3 823,7 |
|  | Бюджет ЛМР | 50,0 | 3 014,2 | 3 014,2 | 100 | 3 014,2 |
|  | Бюджет поселений | 8 056,9 | 728,0 | 728,0 | 89,9 | 809,5 |
| Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 3 196,9 | 289,9 | 289,9 | 75,7 | 383,0 |
| Программа IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области» |  | 4 860,0 | 827,9 | 827,9 | 83,1 | 996,0 |
|  | Бюджет МО | 383,0 | 277,2 | 277,2 | 86,6 | 320,0 |
|  | Бюджет ЛМР | 1 076,0 | 84,7 | 84,7 | 97,4 | 87,0 |
|  | Бюджет поселений | 320,0 | 466,0 | 466,0 | 79,1 | 589,0 |
| Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района Московской области |  | 44,0 | 447,5 | 447,5 | 100,0 | 447,5 |
|  | Бюджет ЛМР | 712,0 | 439,5 | 439,5 | 100,0 | 439,5 |
|  | Бюджет поселений | 578,7 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 8,0 |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.05.2017 года №765 не соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, с учётом уточнения, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 №407/43.

Муниципальная программа XII

«Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

Внесение изменений в муниципальную программу «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 № 2024.

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе.

В отчёте о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограмм, в колонке 4 «Базовое значение показателя», должно отражаться значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) - 2014 год.

Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства»

Отчёт по показателям результативности подпрограммы представлен отдельно 2 частями ответственными за исполнение показателей подпрограммы:

- сектором  по жилью и субсидиям администрации Лотошинского муниципального района

- отделом архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района.

Показатели программы, требующие уточнения:

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение показателя (на начало реализа ии программы) | 2017 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Количество семей стоящих на очереди на улучшение жилищных условий | семей | 335 | 332 | 329 | Отсутствует свободный муниципальный жилой фонд для предоставления очередникам | Значение показателя в базовом году – 244; |
| Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в ЛМР | % | 3,5 | 2,71 | 1,5 |  | Значение показателя в базовом году – 5,7; |
| Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | семей | - | - | - |  | Значение показателя в базовом году – 0; Плановое значение показателя в 2017 – 9; Фактическое значение показателя – 5,0 В отчёте о достижении значений показателей (индикаторов) данный показатель МП не представлен |

- Несоответствие показателей, отражённых в отчёте о ходе реализации муниципальной программы фактическим данным не менее чем на 10% (по 1 показателю).

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XII «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XII |  | 18 167,3 | 18 167,3 | 18 167,3 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 2 497,5 | 2 497,5 | 2 497,5 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 7 873,6 | 7 873,6 | 7 873,6 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 448,4 | 1 448,4 | 1 448,4 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 348,7 | 6 348,7 | 6 348,7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» |  | 9 780,9 | 9 780,9 | 9 780,9 | 100,0 | Трём молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений |
|  | Федеральный бюджет | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 1 448,4 | 1 448,4 | 1 448,4 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 448,4 | 1 448,4 | 1 448,4 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 348,7 | 6 348,7 | 6 348,7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» | Бюджет МО | 6 590,0 | 6 425,2 | 6 425,2 | 94,5 | Предоставлено четыре жилых помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из их числа по договорам найма специальных жилых помещений |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района» | Федеральный бюджет | 1 962,0 | 1 961,2 | 1 961,2 | 100,0 | Вдова участника ВОВ приобрела квартиру |
| Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 № 2024 соответствует бюджету муниципального района уточнённого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 года №407/43.

Муниципальная программа XIII

«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 №2026.

Цель муниципальной программы - улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIII |  | 40 860,3 | 14 159,6 | 14 459,6 | 34,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 444,3 | 443,6 | 443,6 | 99,8 |  |
|  | Бюджет поселений | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 40 300,0 | 13 600,0 | 13 600,0 | 33,8 | Низкое выполнение программы |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 №2026, соответствует бюджету муниципального района, уточнённого решением Совета депутатов от 25.12.2017 №407/43.

Муниципальная программа XIV

«Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Социальная защита в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 года №2028.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Доступная среда»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2017год | Выполнено | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIV |  | 36 559,8 | 30 259,0 | 30 259,0 | 82,8 |  |  |
|  | Бюджет МО | 36 100,5 | 29 794,7 | 29 794,7 | 82,5 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 449,3 | 444,3 | 444,3 | 100,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма I «Доступная среда» |  | 1 233,8 | 1 228,8 | 1 228,8 | 100,0 |  |  |
|  | Бюджет МО | 1 062,5 | 1 062,5 | 1 062,5 | 100,0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 171,3 | 166,3 | 166,3 | 100,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет МО | 30 321,0 | 25 733,7 | 25 733,7 | 84,9 |  | Показатель ниже планового в связи с превышением дохода семей, обратившимся за субсидией (доход семей не дает право на предоставление субсидии) |
| Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района» |  | 4 995,0 | 3 276,5 | 3 276,5 | 47,0 |  |  |
|  | Бюджет МО | 4 717,0 | 2998,5 | 2998,5 | 37,5 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 48,0 |  |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 №2028,  соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 25.12.2017 года №407/43.

Муниципальная программа XV

«Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 25.10.2017 года №78, от 25.10.2017 №1568.

Цель муниципальной программы – определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XV «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XV |  | 6 956,0 | 4 472,0 | 4 472,0 | 64,3 | Низкое выполнение муниципальной программы |
|  | Бюджет ЛМР | 2456,0 | 2 096,0 | 2 096,0 | 82,3 |  |
|  | Бюджет Городского поселения | 4 500,0 | 2 376,0 | 2 376,0 | 53,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, в части финансирования из бюджета Лотошинского муниципального района, соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 №407/43.

Анализ муниципальных программ Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы на предмет соответствия бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  23.12.2016 года № 277/31 с учётом уточнения  бюджета от 25.12.2017 №407/43 приведён ниже.

| Наименование МП | Объём финансирования на 2017 год |  |  |  | Дата и № последнего уточнения муниципальной программы | Сумма нарушения | Количество нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет ЛМР |  | действующая редакция МП (на дату очередного уточнения бюджета) | отклонение от VI уточнения бюджета ЛМР (гр.7-гр8) |  |  |  |
|  | 23.12.2016 № 277/31 | VI уточнение от 25.12.17 №407/43 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП I "Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы" | 334 535,3 | 353 816,1 | 353 816,1 | 0,0 | 28.12.2017 №1999 |  |  |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 70 650,5 | 122 959,0 | 122 959,0 | 0,0 | 29.12.2017 №2015 |  |  |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 52 667,9 | 84 847,4 | 84 847,4 | 0,0 | 29.12.2017 №2029 |  |  |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 4 200,9 | 4 595,8 | 4 595,8 | 0,0 | 29.12.2017 №2027 |  |  |
| МП V "Муниципальное управление" | 96 316,1 | 106 728,1 | 106 728,1 | 0,0 | 28.12.2017 №1998 |  |  |
| МП VI "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий ЛМР на 2015-2020 годы" | 0,0 | 61 117,0 | 61 117,0 | 0,0 | 21.06.2017 №963 |  |  |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» | 3 885,0 | 15 049,0 | 15 049,0 | 0,0 | 28.12.2017 №2000 |  |  |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 21 150,0 | 24 143,3 | 24 143,3 | 0,0 | 28.12.2017 №2001 |  |  |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 28.12.2017 №2002 |  |  |
| МП X "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района | 647,6 | 628,6 | 647,6 | -19,0 | 23.12.2016 №1776 | 19,0 | 1 |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 4 444,6 | 4 590,4 | 4 764,6 | -174,2 | 23.05.2017 №765 | 174,2 | 1 |
| МП XII «Жилище» | 8 117,8 | 11 984,2 | 11 984,2 | 0,0 | 29.12.2017 № 2024 |  |  |
| МП XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 116,1 | 444,3 | 444,3 | 0,0 | 29.12.2017 №2026 |  |  |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 35 597,0 | 36 549,8 | 36 549,8 | 0,0 | 29.12.2017 №2028 |  |  |
| МП V «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 1 637,0 | 2 456,0 | 2 456,0 | 0,0 | 24.01.2017 №78 |  |  |
| Итого Сумма | 634 115,8 | 829 959,0 | 830 152,2 | -193,2 |  | 193,2 | 2 |

II. Выводы

Замечания по составлению и предоставлению отчётности по итогам 2017 года  по следующим муниципальным программам:

- Несоответствие показателей, отражённых в отчёте о ходе реализации муниципальной программы фактическим данным не менее чем на 10% по следующим муниципальным программам:

МП I "Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы" (по 6 показателям);

МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (по 5 показателям);

МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (по 7 показателям);

МП X "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района (по 2 показателям);

МП XII «Жилище» (по 1 показателю).

- Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год не соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 25.12.2017 №407/43 по следующим муниципальным программам:

МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»;

МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы».

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом у следующих программ:

МП IV «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы».

- По итогам 2017 года низкое выполнение программ (менее 90%) имеют следующие муниципальные программы:

МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» (4,1%);

МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» (87,5%);

МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (59,8%);

МП XIII «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (34,7%);

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (82,8%);

XV «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (64,3%).

IV. Резолютивная часть

1. Низкий процент выполнения муниципальной программы (менее 90%), несоответствие показателей, отражённых в отчёте о ходе реализации муниципальной программы фактическим данным, не менее чем на 10%, относятся к нарушению в бюджетно-финансовой сфере и предусматривают ответственность в соответствии бюджетным законодательством.

Ответственность за выполнение муниципальной программы, за её эффективность и результативность несёт муниципальный заказчик.

В виду того, что показатели результативности муниципальных программ приведены в соответствие с фактическими данными в ходе проведения проверки, принято решение уведомление о применении бюджетных мер принуждения в финансовый орган администрации Лотошинского муниципального района не передавать.

2. По результатам исполнения муниципальной программы за 2017 год, своевременно вносить изменения в количественные показатели результативности муниципальной программы.

3. Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности муниципальных программ Лотошинского муниципального района должны рассчитываться по соответствующей методике.

4. Аналитическую записку к отчёту о достижении значений показателей результативности муниципальной программы составлять в соответствии с требованиями к содержанию аналитической записки.

5. Принять меры по выполнению муниципальных программ, не допускать нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации. При уточнении бюджета Лотошинского муниципального района своевременно вносить изменения в соответствующие муниципальные программы.

V. Заключение

1. Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

2. Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная,18.

3. Ответственные исполнители муниципальных программ  вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации Лотошинского

муниципального района								Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

ГРБС 001 администрация Лотошинского муниципального района Московской области

Заместитель Главы администрации Лотошинского

муниципального района Московской области	А.Э.Шагиев

Начальник финансово-экономического управления

администрации Лотошинского муниципального	В.В.Анисимова

района Московской области

ГРБС 905 отдел по образованию Лотошинского муниципального района

Заведующий отделом по образованию

администрации Лотошинского муниципального

района Московской области»							М.В. Занчурина

ГРБС 906 отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района

Начальник отдела по культуре, делам молодежи

спорту и туризму администрации Лотошинского

муниципального района								С.В.Широков