Экз.№___

Заключение

по результатам обследования исполнения муниципальных программ Лотошинского муниципального района за I полугодие 2019 года.

№ 10-З-3/2019

п. Лотошино								«23» августа 2019 года

I. Вводная часть

Обследование  соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за I полугодие 2019 года, проведено сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Обследование проведено начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание для проведения обследования:

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 29 от 26.07.2019г.;

- план проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на II полугодие 2019 года в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере, утверждённого распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 17.05.2019г. №72-р.

Объект контрольного мероприятия: обеспечение главными распорядителями бюджетных средств Лотошинского муниципального района результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств в рамках муниципальных программ Лотошинского муниципального района, действующих в I полугодии 2019 года.

Главные распорядители средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области, ответственные за результативность исполнения муниципальных программ Лотошинского муниципального района, действующих в I полугодии 2019 года:

- администрация Лотошинского муниципального района Московской области;

- финансово-экономическое управление администрации Лотошинского муниципального района Московской области;

- комитет по управлению имуществом администрации Лотошинского муниципального района Московской области;

- отдел по образованию администрации Лотошинского муниципального района  Московской области;

- отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Контрольное мероприятие начато 05.08.2019 года, завершено 23.08.2019 года.

Обследование проводилось по отчётам о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за I полугодие 2019 года.

В ходе проведения контрольного мероприятия были рассмотрены 17 муниципальных программ Лотошинского муниципального района и входившие в состав программ подпрограммы, отчёты о выполнении муниципальных программ, о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за I полугодие 2019 года.

Предмет обследования - соблюдение полноты и достоверности отчётности по исполнению муниципальных программ Лотошинского муниципального района Московской области за I полугодие 2019 года, соответствие муниципальных программ решению о бюджете Лотошинского муниципального района, с учётом уточнения, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55.

II. Описательная часть акта

Муниципальная программа 1

«Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.06.2019 года № 572.

Цель муниципальной программы – обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников.

Подпрограмма I «Дошкольное образование»

Замечаний по показателям подпрограммы I  нет.

Подпрограмма II «Общее образование»

Замечаний по показателям подпрограммы II нет.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Замечаний по показателям подпрограммы III  нет.

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Замечаний по показателям подпрограммы IV нет.

Результативность муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП 1 «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе I |  | 441 854,4 | 223 803,1 | 186 129,9 | 50,7 |  |
|  | Федеральный бюджет | 1 203,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет МО | 286 860,2 | 143 135,8 | 120 587,3 | 49,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 152 941,3 | 80 245,0 | 65 126,8 | 52,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 849,1 | 722,3 | 415,8 | 49,7 |  |
| Подпрограмма 1«Дошкольное образование» |  | 174 964,2 | 70 993,3 | 56 230,4 | 40,6 | Компенсация родительской платы предусмотрена на 709 человек, фактически 501 |
|  | Бюджет МО | 121 030,0 | 41 007,5 | 34 992,1 | 33,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 53 934,2 | 29 985,8 | 21 238,3 | 55,6 |  |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  | 228 782,0 | 132 668,2 | 112 698,6 | 58,0 | 228 782,1 |
|  | Федеральный бюджет | 1 203,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет МО | 164 790,2 | 101 900,3 | 85 367,2 | 61,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 62 877,0 | 30 767,9 | 27 331,4 | 49,0 |  |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | 34 127,1 | 18 330,9 | 15 520,8 | 53,7 |  |
|  | Бюджет МО | 1 040,0 | 228,0 | 228,0 | 21,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 32 238,0 | 17 680,6 | 14 877,0 | 54,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 849,1 | 422,3 | 415,8 | 54,8 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Бюджет ЛМР | 3 881,1 | 1 810,7 | 1 680,1 | 50,7 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год, в редакции, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 28.06.2019 года № 572, соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55.

Муниципальная программа II

«Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.06.2019 №571.

Цели муниципальной программы:

- повышение качества обслуживания населения Лотошинского муниципального района;

- организация библиотечного обслуживания населения Лотошинского муниципального района;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;

- обеспечение доступности предоставления услуг в культурно-досуговых учреждениях;

- сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов и выставочной деятельности;

- создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений;

- сохранение объектов культурного наследия.

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения»

- В форме оперативного отчёта о выполнении муниципальной подпрограммы (приложение 8) отсутствует степень выполнения подпрограмме в разрезе источников финансирования.

Подпрограмма II «Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно- досуговых учреждениях»

- Не учитываются культурно-досуговые мероприятия, проведённые поселениями Лотошинского муниципального района.

- В форме оперативного отчёта о выполнении муниципальной подпрограммы (приложение 8) отсутствует степень выполнения подпрограмме в разрезе источников финансирования.

Подпрограмма III «Организация доступа к музейным фондам»

Замечаний по показателям подпрограммы III  нет.

Подпрограмма IV «Развитие парка культуры и отдыха»

Замечаний по показателям подпрограммы IV  нет.

Подпрограмма V «Создание условий для реализации программы»

Замечаний по показателям подпрограммы V нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе II |  | 71 432,7 | 32 056,9 | 29 224,1 | 44,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 134 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Московской области | 5 038,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 65 801,1 | 31 944,9 | 29 112,1 | 48,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | 459,6 | 112,0 | 112,0 | 24,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» | Итого по подпрограмме I | 1 955,8 | 629,1 | 585,8 | 32,2 | Низкое выполнение подпрограммы |
|  | Федеральный бюджет | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка и проведение ЭА, плановое заключение контракта -июль |
|  | Бюджет МО | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 533,8 | 629,1 | 585,8 | 41,0 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно досуговых учреждениях» |  | 6 883,0 | 1 217,5 | 1 217,5 | 17,7 | Низкое выполнение подпрограммы |
|  | Бюджет МО | 4 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заключено соглашение с Мин. культуры МО, проводятся процедуры по проведению ЭА |
|  | Бюджет ЛМР | 2 014,0 | 1 198,5 | 1 198,5 | 59,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 119,0 | 19,0 | 19,0 | 16,0 |  |
| Подпрограмма III «Организация доступа к музейным фондам» | Бюджет ЛМР | 259,0 | 14,6 | 7,5 | 5,6 | Выполнение работ по установке постамента памятника Татищеву планируется в III квартале |
| Подпрограмма IV «Развитие парка культуры и отдыха» |  | 2 750,0 | 54,3 | 54,3 | 2,0 | Низкое выполнение подпрограммы |
|  | Бюджет ЛМР | 2 650,0 | 50,0 | 50,0 | 1,9 | Исполнение контракта по разработке архитектурно-планировочной концепции благоустройства общественных территорий ПКиО на сумму 2 475,0 т. р. планируется в июле |
|  | Внебюджетные источники | 100,0 | 4,3 | 4,3 | 0,0 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы» | Итого | 59 584,7 | 30 141,4 | 27 358,9 | 50,6 |  |
|  | Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 59 344,1 | 30 052,7 | 27 270,2 | 50,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | 240,60 | 88,7 | 88,7 | 36,9 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год, отражённый в отчёте, соответствует объёму финансирования муниципальной программы, утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.06.2019 №571, уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55.

Муниципальная программа III

«Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 07.05.2019 №403.

Цели муниципальной программы:

- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом  всех возрастных групп населения Лотошинского муниципального района;

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- совершенствование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Лотошинского муниципального района;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности  учреждений физкультуры и спорта.

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе»

Замечаний к показателям подпрограммы I нет.

Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района»

Замечаний к показателям подпрограммы II нет.

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Замечаний к показателям подпрограммы III нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе III |  | 55 288,6 | 24 142,7 | 22 134,1 | 43,7 |  |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 50 888,6 | 21 284,5 | 21 117,9 | 41,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 4 400,0 | 2 858,2 | 1 016,2 | 65,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  | 760,0 | 330,7 | 308,0 | 43,5 |  |
|  | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 760,0 | 330,7 | 308,0 | 43,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 200,0 | 56,1 | 6,0 | 28,5 |  |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» |  | 52 889,6 | 23 077,9 | 21 235,9 | 43,6 |  |
|  | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 48 489,6 | 20 219,7 | 20 219,7 | 41,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 4 400,0 | 2 858,2 | 1 016,2 | 65,0 |  |

- В Подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта» отсутствует механизм привлечения бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год, отражённый в отчёте соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55, и объёму финансирования, предусмотренному муниципальной программой утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 07.05.2019 №403.

Муниципальная программа IV

«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы», утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 17.07.2019 №639.

Цель муниципальной программы - «Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма  I «Повышение инвестиционной привлекательности Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Замечаний к показателям результативности подпрограммы I  нет.

Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по подпрограмме II нет.

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы III  нет.

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы IV нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IV |  | 11 001,4 | 2 301,0 | 2 301,0 | 20,9 | Низкое выполнение программы |
|  | Бюджет МО | 652,00 | 217,2 | 217,2 | 33,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 5 849,4 | 1 583,8 | 1 583,8 | 27,1 | 5 849,5 |
|  | Внебюджетные источники | 4 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Лотошинского муниципального района» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение в IV квартале |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории Лотошинского муниципального района» |  | 10 801,4 | 2 301,0 | 2 301,0 | 21,3 | Низкое выполнение подпрограммы |
|  | Бюджет МО | 652,0 | 217,2 | 217,2 | 33,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 5 649,4 | 1 583,8 | 1 583,8 | 28,0 | Выполнение в IV квартале |
|  | Внебюджетные источники | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Низкое выполнение муниципальной программы (20,9%).

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год, представленный в отчёте, соответствует уточнению бюджета муниципального района, утверждённого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 27.06.2019 года №577/55, и объёму финансирования муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района 17.07.2019 №639.

Муниципальная программа V

«Муниципальное управление»

Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 18.07.2019 №654.

Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе, при соблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма I «Управление муниципальными финансами»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района.

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программы нет:

Подпрограмма III «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие муниципальной службы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма V «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VII «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечания |
| МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе V |  | 110 992,7 | 66 737,6 | 58 515,0 | 60,1 |  |
|  | Бюджет МО | 25 963,0 | 22 167,6 | 21 984,3 | 85,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 80 259,7 | 41 285,9 | 36 041,3 | 51,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 4 770,0 | 3 284,1 | 2 485,8 | 68,8 |  |
| Подпрограмма I «Управление муниципальными финансами» | Бюджет ЛМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма II «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Бюджет муниципального района | 4 596,9 | 3 618,8 | 2 592,5 | 78,7 |  |
| Подпрограмма III «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном районе» | Итого V | 3 989,7 | 1 478,8 | 1 478,8 | 37,1 |  |
|  | Бюджет МО | 3 470,0 | 1 248,2 | 1 248,2 | 36,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 519,7 | 230,6 | 230,6 | 44,3 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие муниципальной службы» | Бюджет ЛМР | 155,0 | 53,9 | 53,9 | 35,0 |  |
| Подпрограмма V «Информирование населения о деятельности ОМС Лотошинского муниципального района» | Итого VII | 1 270,0 | 561,1 | 561,1 | 44,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 800,0 | 247,2 | 247,2 | 30,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 470,0 | 313,9 | 313,9 | 66,8 |  |
| Подпрограмма VI «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Итого VIII | 70 190,6 | 44 332,5 | 41 394,6 | 63,0 |  |
|  | Бюджет МО | 22 493,0 | 20 919,4 | 20 736,1 | 93,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 47 697,6 | 23 413,1 | 20 658,5 | 49,0 |  |
| Подпрограмма VII «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» |  | 30 790,5 | 16 689,5 | 14,430,5 | 54,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 26 490,5 | 13 719,3 | 12 258,6 | 51,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 4 300,0 | 2 970,2 | 2 171,9 | 69,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год, представленный в отчёте, соответствует уточнению бюджета муниципального района, утверждённого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55, и соответствует объёму финансирования действующей муниципальной программе, утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района 18.07.2019 №654.

Муниципальная программа VI

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2019-2024 годы» утверждена Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 19.07.2019 года №658.

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VI |  | 53 672,12 | 36 672,12 | 31 228,25 | 68,7 |  |
|  | Бюджет МО | 46 493,06 | 33 989,64 | 28 783,08 | 73,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 924,06 | 2 887,48 | 2 445,17 | 73,6 |  |
|  | Бюджет поселений | 3 255,0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты, финансирование по окончании работ в 3 квартале |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования на 2019 год, представленный в отчёте, соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55, и объёму финансирования, предусмотренному муниципальной программой утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 19.07.2019 №658.

Муниципальная программа VII

«Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 27.02.2019 №151.

Цель муниципальной программы – снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП VII «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VII |  | 13 986,5 | 7 440,8 | 6 888,2 | 53,0 |  |
|  | Бюджет МО | 0 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 13 828,5 | 7 311,8 | 6 759,2 | 52,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 158,0 | 129,0 | 129,0 | 81,6 |  |

Объём финансирования на 2019 год, представленный в отчёте, соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55 и объёму финансирования, предусмотренному муниципальной программой утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 27.02.2019 №151.

Муниципальная программа VIII

«Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 12.07.2019 №622.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса;

- повышение  качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса.

Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования».

Замечаний по показателям подпрограммы нет.

Подпрограмма II «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

Замечаний по показателям подпрограммы II муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования  Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы III муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы IV муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VIII |  | 81 126,3 | 30 031,4 | 20 209,3 | 37,1 | Низкое выполнение муниципальной программы |
|  | Бюджет МО | 63 266,0 | 20 923,8 | 20 923,8 | 33,1 |  |
|  | Бюджет района | 6 854,3 | 2 907,6 | 2 907,6 | 42,4 |  |
|  | Бюджет поселений | 11 006,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 56,3 |  |
| Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» |  | 57 785,3 | 27 335,4 | 27 335,4 | 47,3 |  |
|  | Бюджет МО | 46 311,0 | 20 923,8 | 20 923,8 | 45,2 |  |
|  | Бюджет района | 478,3 | 211,6 | 211,6 | 44,2 |  |
|  | Бюджет поселений | 11 006,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 56,3 |  |
| Подпрограмма II «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Итого по подпрограмме II | 18 616,4 | 242,8 | 242,8 | 1,3 | Проводится подготовка документов для проведения ремонтных работ |
|  | Бюджет МО | 16 955,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 1 661,4 | 242,8 | 242,8 | 14,6 |  |
|  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района» | Итого по подпрограмме III | 3 850,6 | 2 373,2 | 2 373,2 | 61,6 |  |
|  | Бюджет района | 3 850,6 | 2 373,2 | 2 373,2 | 61,6 |  |
|  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района» | Итого по подпрограмме IV | 864,0 | 80,0 | 80,0 | 9,3 |  |
|  | Бюджет района | 864,0 | 80,0 | 80,0 | 9,3 |  |
|  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |

- Низкое выполнение программы (37,1%)

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 12.07.2019 №622, соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 27.06.2019 года №577/55.

Муниципальная программа IX

«Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 08.04.2019 года №293.

Цель программы - повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Лотошинского муниципального района, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.

- Отчётность по исполнению муниципальной программы за I полугодие не предоставлена.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IX «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 036,7 | 898,1 | 898,1 | 29,6 |  |
|  | Бюджет МО | 575,0 | 107,9 | 107,90 | 18,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 461,7 | 790,2 | 790,2 | 32.1 |  |

- Низкое выполнение программы (29.6%)

- Объём финансирования на 2019 год муниципальной программs утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 08.04.2019 года №293 не соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55.

Муниципальная программа X

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 19.07.2018 года №657.

Цель  муниципальной программы - экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям программы X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»  муниципальной программы нет.

Проведены мероприятия программы «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» по изучению состояния озера Круглое, малых рек муниципального района и проведение научно-практических занятий по изучению правил поведения в лесу и на водоёмах, проведение экологического десанта по обследованию и очистке парковых зон на территории Лотошинского муниципального района.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе X |  | 1 160,2 | 453,6 | 435,6 | 39,1 | Проведение мероприятий планируется в III квартале |
|  | Бюджет Московской области | 139,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципального района | 1 021,1 | 222,8 | 212,8 | 20,8 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 19.07.2018 года №657 соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 27.06.2019 года №577/55.

Муниципальная программа XI

«Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 14.03.2019  №204.

Цели муниципальной программы:

- дальнейшее формирование действенной системы профилактики преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района Московской области, закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью;

- комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе;

- увеличение количества населения Лотошинского муниципального района, попадающего в зону действия централизованного оповещения и информирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения;

- профилактика и ликвидация пожаров на территории Лотошинского муниципального района

- реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения Лотошинского муниципального района.

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе Московской области».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Программа IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района Московской области

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XI |  | 33 211.23 | 3 719.4 | 3 719.4 | 11.2 | Низкое выполнение программы |
|  | Бюджет ЛМР | 5 553,3 | 2 396.5 | 2 396.5 | 43.2 |  |
|  | Бюджет поселений | 27 607.95 | 1 290.9 | 1 290.9 | 4.7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 50,0 | 32.0 | 32.0 | 64.0 |  |
| Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района |  | 940,0 | 342,1 | 342,1 | 36,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 870,0 | 310,1 | 310,1 | 35,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 20,0 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 50,0 | 32,0 | 32,0 | 64,0 |  |
| Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе Московской области» |  | 31 024,5 | 2 895,0 | 2 895,0 | 9,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 4 051,5 | 1 888,8 | 1 888,8 | 47,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 26 972,95 | 1 006,2 | 1 006,2 | 3,7 |  |
| Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 587,0 | 197,6 | 197,6 | 33,7 |  |
| Программа IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области» |  | 597,0 | 284,7 | 284,7 | 47,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений | 597,0 | 284,7 | 284,7 | 47,7 | II-III квартал |
| Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района Московской области |  | 63,0 | 0 | 0 | 0 | III-IV квартал |
|  | Бюджет ЛМР | 45,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений | 18,0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Низкое выполнение программы (11.2%)

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год, представленный в отчёте, соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района утверждённого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 27.06.2019 года №577/55 и муниципальной программе, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 19.07.2018 года №657.

Муниципальная программа XII

«Жилище» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

Изменения в муниципальную программу «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы утверждены Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.05.2019 № 481.

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе.

Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | В соответствии с бюджетом |
| МП XII «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XII |  | 18 235,3 | 12 644,1 | 9 039,9 | 69,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | 401,6 | 401,6 | 0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 9 822,6 | 4 231,4 | 2 733,8 | 43,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 705,0 | 1 705,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 306,1 | 6 306,1 | 6 306,1 | 100,0 |  |
| Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» |  | 9 940,3 | 9 940,30 | 6 306,1 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 401,6 | 401,6 | 0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 1 497,6 | 1 497,6 | 0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 705,0 | 1 705,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 306,1 | 6 306,1 | 6 306,1 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» | Бюджет МО | 8325,0 | 2 733,8 | 2 733,8 | 32,8 | Приобретено 2 квартиры для детей сирот |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году финансирование не предусмотрено |
| Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.05.2019 № 481 соответствует бюджету муниципального района уточнённого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55.

Муниципальная программа XIII

«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2018 №1465.

Цель муниципальной программы - улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Замечаний к показателям муниципальной программы нет

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIII |  | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | Проводятся ПИР |

- Выполнение программы (0%)

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2018 №1465, соответствует бюджету муниципального района, уточнённого решением Совета депутатов от 27.06.2019 года №577/55.

Муниципальная программа XIV

«Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Социальная защита в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 17.07.2019 №640.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Доступная среда» в Лотошинском муниципальном районе.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIV |  | 27 775,0 | 13 967,2 | 13 967,2 |  | 50,3 |  |
|  | Бюджет МО | 27 233,0 | 13 807,2 | 13 807,2 |  | 50,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 512,00 | 160,0 | 160,0 |  | 31,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма I «Доступная среда» |  | 110,00 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на II полугодие |
|  | Бюджет МО | 0,00 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 80,00 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,00 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет МО | 24 290,0 | 12 564,0 | 12 564,0 |  | 51,7 |  |
| Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района» |  | 3 375,0 | 1 403,2 | 1 403,2 |  | 41,6 |  |
|  | Бюджет МО | 2 943,0 | 1 243,2 | 1 243,2 |  | 42,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 432,00 | 160,0 | 160,0 |  | 37,0 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие и поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в Лотошинском муниципальном районе» | Бюджет ЛМР | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Финансирование не предусмотрено |

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 17.07.2019 №640, соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55.

Муниципальная программа XV

«Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждена Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31 июля 2019 № 702.

Цель муниципальной программы – определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| XV «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XV |  | 95 688,8 | 694,9 | 694,9 | 0,7 | Низкое выполнение программы |
|  | Бюджет МО | 1 993,0 | 694,9 | 694,9 | 34,9 | В соответствии с финансовым планом |
|  | Бюджет ЛМР | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ГП | 93 695,8 | 0 | 0 | 0 | Заключение контракта в III квартале |

- Низкое выполнение программы (0,7%)

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год, утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31 июля 2019 № 702, соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55.

Муниципальная программа XVI

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

Внесение изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.07.2019 года №630.

Цель муниципальной программы – обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Лотошинского муниципального района.

В программе отсутствует методика расчёта показателей результативности.

Подпрограмма I «Чистая вода».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Очистка сточных вод».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XVI «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XVI |  | 2 390,8 | 246,4 | 246,40 | 9,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 090,8 | 246,4 | 246,4 | 10,7 |  |
|  | Бюджет поселений (МО) | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма I «Чистая вода» |  | 995,1 | 246,4 | 246,40 | 24,0 | работы по ремонту станции обезжелезивания проведены в д. Афанасово, д. Ушаково |
|  | Бюджет ЛМР | 995,1 | 246,4 | 246,4 | 24,8 |  |
| Подпрограмма II «Очистка сточных вод» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Не требует финансирования |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | Бюджет муниципального района | 542,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма IV «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |  | 1007,0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий планируется в IV квартале |
|  | Бюджет ЛМР | 707,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Низкое выполнение  программы 9,5%

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.07.2019 года №630, соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55.

Муниципальная программа XVII

«Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 12.07.2019 №623.

Цель муниципальной программы - обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Лотошинского муниципального района.

Подпрограмма I «Комфортная городская среда».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Повышение уровня »

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год | Выполнено за I полугодие 2019 года | Фактическое финансирование I полугодия 2019 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XVII «Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XVI |  | 25 324,5 | 716,9 | 716,9 | 2,8 |  |
|  | Бюджет МО | 684,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 940,0 | 716,9 | 716,9 | 24,4 |  |
|  | Бюджет поселений | 8 700,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 13 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |  | 1 095,0 | 38,0 | 3,2 | 3,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 095,0 | 38,0 | 3,2 | 3,4 |  |
|  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма II «Благоустройство территорий Лотошинского муниципального района Московской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не требует финансирования |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» |  | 24 129,6 | 678,9 | 678,9 | 2,8 |  |
|  | Бюджет МО | 684,5 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 745,1 | 678,9 | 678,9 | 38,9 |  |
|  | Бюджет поселений | 8 700,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 13 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Низкое выполнение муниципальной программы (2,8%).

Основной проблемой низкого выполнения муниципальной программы является отсутствие достаточного количества ресурсов, как денежных средств, так и квалифицированных кадров, на выполнение запланированного объёма работ по приведению подъездов в многоквартирных домах в надлежащее состояние. Работы завершены по 19 подъездам на территории городского поселения Лотошино.

В настоящее время ведутся работы по подготовке документов по асфальтированию участков дворовых территорий.

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 12.07.2019 №623, соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 27.06.2019 года №577/55.

Анализ муниципальных программ Лотошинского муниципального района на предмет соответствия бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 20.12.2018 года № 506/50 с учётом уточнения  бюджета от 27.06.2019 года №577/55 приведён ниже.

| Наименование МП | Объём финансирования на 2018 год |  |  | Отклонение муниципальной программы от уточнения (гр.4-гр.3) | Дата и № последнего уточнения МП | Сумма нарушения | Количество нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | действующая редакция МП ( на дату контроля) |  |  |  |  |
|  | 20.12.2018 №506/50 | III уточнение от 27.06.19 №577/55 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП I "Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2018-2022 годы" | 423 066,4 | 441 005,4 | 441 005,3 | 0,1 | 28.06.2019 №572 | 0,1 |  |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 62 811,6 | 70 973,1 | 70 973,1 | 0,0 | 28.06.2019 №571 |  |  |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 50 583,3 | 50 888,6 | 50 888,6 | 0,0 | 07.05.2019 № 403 |  |  |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 5 461,6 | 6 501,5 | 6 501,4 | 0,1 | 17.07.2019 №639 | 0,1 |  |
| МП V "Муниципальное управление" Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы | 78 567,6 | 106 222,7 | 106 222,7 | 0,0 | 18.07.2019 №654 |  |  |
| МП VI "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий ЛМР на 2015-2020 годы" | 2 078,0 | 50 417,1 | 50 417,1 | 0,0 | 19.07.2019 №658 |  |  |
| МП VII "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2018-2022 годы. | 13 828,5 | 13 828,5 | 13 828,5 | 0,0 | 27.02.2019 №151 |  |  |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 53 165,3 | 70 120,3 | 70 120,3 | 0,0 | 12.07.2019 №622 |  |  |
| МП IX «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы" | 2 405,7 | 3 036,7 | 2 980,6 | 56,1 | 08.04.2019 №293 | 56,1 | 1 |
| МП X "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района" на 2018-2022 годы | 921,1 | 1 160,2 | 1 160,2 | 0 | 19.07.2019 №164 |  |  |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» на 2018-2022 годы | 5 259,1 | 5 553,3 | 5 553,3 | 0,0 | 14.03.2019 №204 |  |  |
| МП XII «Жилище» на 2018-2022 годы | 5 271,8 | 11 929,2 | 11 929,2 | 0 | 31. 05.2019 №481 |  |  |
| МП XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29.12.2018 №1465 |  |  |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 28 385,0 | 27 745,0 | 27 745,0 | 0,0 | 17.07.2019 №640 |  |  |
| МП XV «Градостроительство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 1 637,0 | 1 993,0 | 1 993,0 | 0,0 | 30.07.2019 №702 |  |  |
| МП XVI «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы | 2 090,8 | 2 294,1 | 2 294,1 | 0,0 | 16.07.2019 №630 |  |  |
| МП XVII«Формирование современной городской среды» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы | 2 545,0 | 3 624,5 | 3 624,5 | 0,0 | 12.07.2019 №623 |  |  |
| Итого | 738 077,8 | 867 293,2 | 839 603,7 | 56,3 |  | 56.1 | 1 |

III. Выводы

Замечания по составлению и предоставлению отчётности по итогам за I полугодие 2019 года по следующим муниципальным программам:

- Объём финансирования муниципальной программы на 2019 год не соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.06.2019 года №577/55  по муниципальной  программе

МП IX «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы";

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом у следующих программ:

МП IV «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»;

МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»;

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы».

По итогам I полугодия 2019 года:

- в зоне риска (выполнение программы менее 40,0%) находятся следующие муниципальные программы:

МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» (20,9%);

МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» (37,1 %);

МП IX «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы" (29,61%);

МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» на 2018-2022 годы» (11,2%);

МП XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» (0,0%);

МП XV «Градостроительство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» (0,7%);

МП XVI  «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы (9,5%);

МП XVII «Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» (2,8%).

IV. Резолютивная часть

1. По результатам исполнения муниципальной программы в течение 2019 года, своевременно вносить изменения в количественные показатели результативности муниципальной программы.

2. Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности муниципальных программ Лотошинского муниципального района должны рассчитываться по соответствующей методике.

3. Формы отчётов должны соответствовать Порядку разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утверждённого постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260, в редакции от 05.06.2019 №493.

4. Аналитическую записку к отчёту о достижении значений показателей результативности муниципальной программы составлять в соответствии с требованиями к содержанию аналитической записки.

5. Принять меры по выполнению муниципальных программ, не допускать нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации. При уточнении бюджета Лотошинского муниципального района своевременно вносить изменения в соответствующие муниципальные программы.

V. Заключение

1. Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная,18.

2. Выписать предписание по устранению нарушения п.2. ст179 БК РФ на сумму 56,1 тыс. руб. (МП IX «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы").

3. Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

4. Ответственные исполнители муниципальных программ вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации Лотошинского

муниципального района								Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

ГРБС 001 администрация Лотошинского муниципального района Московской области

Заместитель Главы администрации Лотошинского

муниципального района Московской области	А.Э.Шагиев

ГРБС 002 ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района Московской области

Начальник финансово-экономического управления

администрации Лотошинского муниципального	В.В.Анисимова

района Московской области

ГРБС 003 комитет по управлению имуществом администрации Лотошинского муниципального района

Председатель Комитета по управлению имуществом

администрации Лотошинского муниципального

района Московской области»							В.Я. Козловский

ГРБС 905 отдел по образованию администрации Лотошинского муниципального района

Заведующий отделом по образованию

администрации Лотошинского муниципального

района Московской области»							М.В. Занчурина

ГРБС 906 отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района

Заместитель Главы администрации

Лотошинского муниципального района

- начальник отдела по культуре, делам

молодежи спорту и туризму				А.Г.Куликов