«Утверждаю»

Заместитель главы администрации

Лотошинского муниципального района

_______________А.Э. Шагиев

Аналитическая записка к годовому отчету о реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района

за 2019 год.

Постановлением главы Лотошинского муниципального района от    29.05.2017 № 819 утверждены к реализации 17 муниципальных программ Лотошинского муниципального района Московской области (далее – Программы).

На реализацию 17 муниципальных программ за счет всех источников финансирования в 2019 году было направлено 1007,7 млн.рублей, что составило 84,9 % от запланированного объема финансирования.

Муниципальная программа «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2018 - 2022 годы»

На развитие образования в рамках муниципальной программы было направлено в 2019 году 403,5 млн. рублей, освоено 382,9 млн.руб.  или 94,8% к запланированному объему.

На выполнение мероприятий муниципальной программы из федерального бюджета направлено - 1,20 млн.руб., освоение составило 100%, из средств бюджета Московской области -  254,8 млн.руб., освоение составило – 98%, из муниципального бюджета – 146,69 млн.руб., освоено 130,9 млн.руб. или 89,2%. Исполнение финансирования по внебюджетным источникам составило 98,15%.

Цель муниципальной программы: обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников.

Показатели, характеризующие достижение цели в основном достигнуты.

Не достигнуты целевых значений показатели подпрограмм:

1. «Дошкольное образование»:

- Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составляет 26,6% при плановом значение -97.

Данный показатель не достиг установленных значений, так как в дошкольных образовательных организациях не созданы условия для детей-инвалидов с ДЦП, аутизмом, других сложных форм заболевания.

2. «Общее образование»:

- Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области составляет 46,8% при плановом 99.

Данный показатель не достиг установленных значений, так как на территории г. о. Лотошино отсутствуют общеобразовательные организации для детей-инвалидов с ДЦП, аутизмом, другими сложными формами заболевания.

- Сокращение школ, находящихся в «красной зоне». По результатам кластерного рейтинга МОУ «Лотошинская СОШ № 1» вошла в «красную зону» по итогам 2018 – 2019 учебного года. Это произошло из-за введенных сотрудниками школы ошибочных данных в Региональную систему электронного мониторинга состояния и развития системы образования МО. Ведется работа по выходу из «красной зоны»: разработана дорожная карта, создана школьная команда, приняты новые управленческие решения по эффективной организации процесса.

3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»:

- Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составляет 30% от плановых 46. Согласно учету контингента детей, проживающих на территории городского округа Лотошино, численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет составляет 79 человек. Учреждения дополнительного образования посещают 24 обучающихся со статусом ребенок-инвалид. Увеличение численности обучающихся данной категории возможно при подаче заявлений от законных представителей на зачисление в учреждение дополнительного образования.

Муниципальная программа «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Цели муниципальной программы:

- Повышение качества обслуживания населения Лотошинского муниципального района;

- Организация библиотечного обслуживания населения Лотошинского муниципального района;

- Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;

- Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно-досуговых учреждениях;

- Сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов и выставочной деятельности;

- Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений;

- Сохранение объектов культурного наследия.

На финансирование муниципальной программы направлено 71,70 млн.руб., освоено 68,73 млн.руб. или 95,85% от запланированного объема. Средства федерального бюджета освоены на 100%, областного бюджета освоены на 99,86%, местного бюджета на 95,8%. Освоение внебюджетных средств составило 55,77%.

Не достиг плановых значений показатель муниципальной Подпрограммы 1. «Библиотечное обслуживание населения»:

Показатель «Доля библиотек, соответствующих единым требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области» выполнен на 27,27%. Плановый показатель на 2019 год 71% или 8 библиотек должны соответствовать единым требованиям. Низкий уровень финансирования мероприятий по приведению библиотек в соответствие с Требованиями к условиям деятельности библиотек не позволило выполнить данный показатель. В 2020 году работы в данном направлении будут продолжены.

Муниципальная программа «Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Цели муниципальной программы:

- Увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения Лотошинского муниципального района;

- Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- Совершенствование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Лотошинского муниципального района;

- Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности учреждений физкультуры и спорта.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году всего предусмотрено 56,04 млн. рублей из них:

- средства бюджета Московской области – 0,150 млн.руб., освоение составило 0,150 млн.руб. или 100%;

- средства муниципального бюджета – 50,45 млн.руб., освоение составило 50,28 млн.руб. или 99,6%;

- внебюджетные источники – 5,4 млн.руб., освоение средств 81,5%.

Фактическое освоение средств с января по декабрь 2019 года составило 54,86 млн. рублей или 97,9 %.

Показатели данной программы достигнуты.

Муниципальная программа «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Целью Программы является достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства  в сумме  10,99 млн.руб., освоено за отчетный период – 10,9 млн.руб. или 99,2%.

Средства областного бюджета – 0,652 млн.руб., освоено 0,651 млн.руб., освоение составило 99,9%.

Средства муниципального бюджета в сумме 5,8 млн.руб., выполнено на сумму 5,7 млн.руб., исполнение составило 98,4%

Средства внебюджетных источников освоены на 100% на сумму 4,5 млн.руб.

Не достигнуты показатели по подпрограмме 2. «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) составило 4,08%.  Показатель превышает установленное значение, т.к. за указанный период поступило 8 жалоб в ФАС от участников закупок .

- Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре составил 3,13 при плановом 3,4. Значение показателя не достигнуто, в связи с плохо развитой конкуренцией на  закупки по содержанию кладбищ и дорог, поставку продуктов питания для образовательных учреждений, охранные услуги.

Не достигнуты показатели по подпрограмме 4. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Лотошинского муниципального района»:

- Прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 0%. Плановое значение показателя 20 посадочных мест. Новые объекты не открывались, но в кафе «У Кузьмича» (ООО «Лотошино-Марлен») дополнительно введены 20 посадочных мест для проведения детских праздников. Наряду с вводом новых посадочных мест в п. Лотошино, закрылось кафе в с.Микулино (ИП Баркунов В.И.) - 20 посадочных мест. Таким образом, несмотря на 100% выполнение мероприятия «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания» прироста посадочных мест не произошло. Общий итог по показателю - 0, так как количество введенных мест на предприятиях общественного питания равно количеству выбывших.

- Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу:1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ, фактически - 0. Показатель рекомендательного характера.

- Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области – 50%. План – 80%. Достижения планового значения показателя не произошло, так как 1 кладбище не соответствует требованиям, - оно расширено, но не зарегистрировано.

Муниципальная программа «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе Московской области.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в целом предусмотрены средства  в сумме  111,54 млн.руб., освоено за отчетный период – 105,3 млн.руб. или 94,4% к запланированному объему.

Средства областного бюджета – 25,9 млн.руб., освоено 25,9 млн.руб., освоение составило 100%.

Средства муниципального бюджета в сумме 80,8 млн.руб., освоено – 74,6 млн.руб. или 92,3%.

Средства внебюджетных источников освоены на 99,2%.

Не выполнен показатель подпрограммы 1. «Управление муниципальными финансами»:

- Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составил 9,02% при плановом меньше или равно 5%. Дефицит увеличен за счет остатков на счетах по учету средств местного бюджета на 01.01.2019 года.

Не выполнены показатели подпрограммы 2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лотошинского муниципального района»:

- Проверка использования земель – 79%, плановый объем 100%. Прокуратурой Лотошинского муниципального района не согласовано проведение внеплановых проверок в отношении юридических лиц.

- Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена -  90% из 100. Плановое значение по продаже не достигнуто по причине расчета с 01.01.2019 новой кадастровой стоимости. В подавляющем большинстве населенных пунктов Лотошинского района стоимость значительно снизилась.

- Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи муниципального имущества – 35% из 100.  Плановое значение не достигнуто из-за отсутствия продажи (приватизации) объектов недвижимости и земельных участков по причине наличия ограничений (обременений) прав земельных участков.

- Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора – 82% из 100. Планировалось к расторжению 2 договора аренды земельных участков, по которым была выявлена задолженность. В ходе подготовки претензии задолженность по данным договорам была погашена. В конце 3 квартала опять образовалась задолженность по этим договорам, кроме того, задолженность образовалась еще по трем участкам. По 4 участкам направлены претензии, 1 из 5 договоров расторгнут в судебном порядке.

- Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности – 70,1% из 75. На 01.01.2020 года в реестре муниципальной собственности – 990 объектов, из них зарегистрировано – 692. За 2019 год зарегистрированы права на 69 объектов.

Не выполнен один показатель подпрограммы 5. Развитие системы информирования населения:

- Наличие  незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования – 2,86%, плановое значение – 0. В 2018 году на территории Лотошинского района зарегистрирована 1 незаконная рекламная конструкция (рекламный щит у ДК Лотошино). В настоящее время  городским поселением Лотошино оформляется  земельный участок под рекламной конструкцией для  передачи в муниципальную собственность района.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение населения района и Московской области сельскохозяйственной продукцией;

- Повышение качества жизни сельского населения.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году было предусмотрено средств 52,88 млн. рублей, освоено – 39,19 млн.руб., или 74,11%, в том числе: средства бюджета Московской области – 46,73 млн.руб., освоено – 34,25 млн.руб. или 73,3%, средства муниципального бюджета – 2,9 млн.руб., освоено – 2,9 млн.руб.

Финансирование мероприятий муниципальной программы составило – 74,11%.

- по основному мероприятию 3. «Ликвидация второй смены  в общеобразовательных организациях Лотошинского муниципального района Московской области» невыполнение планового показателя по финансированию произошло из-за снижения сметной стоимости строительных работ, в результате проведения конкурсных процедур.

- по основному мероприятию 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Лотошинского муниципального района». Невыполнение планового показателя по финансированию произошло из-за понижения стоимости отлова и содержания единицы животного, в результате проведения конкурсных процедур.

- по основному мероприятию 5. «Борщевику здесь не место». Невыполнение планового показателя по финансированию произошло из-за снижения стоимости обработки 1 гектара, в результате проведения конкурсных процедур.

Ряд показателей не достигли запланированного уровня:

- Производство картофеля – 63%.  Произошло снижение площадей выращивания картофеля из-за отсутствия рынков сбыта.

- Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям – 0 га. Земельные участки не востребованы (нет потенциальных инвесторов). Нет свободных средств на постановку на кадастровый учет сельскохозяйственных земель.

- Выход телят от коров молочного направления – 70 голов на 100 голов коров. План – 75 голов. Показатель не выполнен по причине неквалифицированной работы зоотехнических служб предприятий.

- Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год) – 0 единиц. План – 1 ед. КФХ документы на поддержку не подавали.

- Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки (за отчетный год) – 1 единица. В 2019 году таких хозяйств не предусматривалось, план – 0. Но документы все же подал ИП Глава КФХ Селецкий В.О.

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы.

Цель программы:

Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

На реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено в 2019 году 15,95 млн. рублей, освоено 15,89 млн.руб.  или 99,61% к запланированному объему, из средств бюджета Московской области -  1,54 млн.руб., освоение составило – 99,99%, из муниципального бюджета – 14,25 млн.руб., освоено 14,21 млн.руб. или 99,73%. Исполнение финансирования по внебюджетным источникам составило 84,81%.

Показатели, характеризующие достижение цели в основном достигнуты.

Не достигнут показатель «Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут, %» - 0,36%, план – 0%. Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут сложилась менее 1%. Показатель не достиг базового значения по техническим причинам.

Муниципальная программа: «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса;

- Повышение качества жизни населения Лотошинского муниципального района путем развития дорожно-транспортного комплекса.

На реализацию программных мероприятий в отчетном периоде было направлено финансовых средств в объёме 78,59 млн. рублей, освоено – 76,93 млн.руб., или 97,89%, в том числе: средства бюджета Московской области – 60,87 млн.руб., освоение составило 98,64%, средства муниципального бюджета – 6,7 млн.руб., освоено – 6,68 млн.руб.  или 99,59%.

Мероприятие 1.6 «Обучение водителей школьных автобусов по программам, разработанным в соответствии с требованиями ФЗ «О безопасности дорожного движения» подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района" профинансировано на 45,83%, не освоены средства местного бюджета, так как из общей численности водителей школьных автобусов обучение прошли не все. У остальных лицензия действующая и обучение не требуется.

Показатели подпрограммы 2. «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», не достигшие планового значения:

- Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Лотошинского муниципального района, в общей численности населения Лотошинского муниципального района – 0,35.  В связи с отсутствием строительства дорог показатель не меняется.

-  Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог – 104,8%. В связи с принятием бесхозяйных автомобильных дорог в муниципальную собственность увеличена доля дорог не отвечающих требованием.

Показатели подпрограммы 4. «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района», не достигшие планового значения:

- ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах – 12,2 случаев на 100 тыс. человек. План – 7,06. Зарегистрировано 2 ДТП со смертельным исходом.

- У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность – 66,01%. План – 100%. Ведется работа по принятию дорог на баланс.

Муниципальная программа: «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

Целью программы является повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Лотошинского муниципального района, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.

Общий объем фактически произведенных расходов за 2019 год составил 2,62 млн. руб. или  95,15% к плановому значению, в том числе: из бюджета Московской области – 0,43 млн. руб. (100%), из бюджета Лотошинского муниципального  района – 2,32 млн. руб. (94,25%).

Показатели программы в основном выполнены за исключением следующих:

- Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р,д,), %. Значение целевого показателя 30%, достигнуто 56,41%. Решение некоторых вопросов требуют длительного времени, финансовых затрат, а также   не позволяли погодные условия устранить причину в течение 8 рабочих дней.

- Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, % - 28,86% к 10 запланированным. Не всегда  получается согласовать ответ с заявителем. Заключение экспертизы и мнение заявителя расходятся.

- Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, % – 40% из 77-ми. Имеется большое количество многоквартирных домов с малым количеством квартир, жители которых не желают пользоваться услугами интернет.

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2018-2022 годы»

Целью Программы является экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Объем финансирования программы 1,16 млн.руб. или 88,14% от запланированного объема.

Средства муниципального бюджета освоены на 86,75%.

Не освоено финансирование по следующим мероприятиям программы:

1.2. Изучение состояния озера Круглое, малых рек Лотошинского муниципального района – 0%.

Объем финансирования 10,0 тыс. руб. Финансирование не использовалось, т.к. отбор проб воды р. Лобь проводился учащимися, анализ воды осуществлялся без привлечения лаборатории.

1.3. Организация и проведение научно-практических занятий по изучению правил поведения в лесу и на водоемах. Изготовление просветительских аншлагов – 0%.

Объем финансирования 10,0 тыс. руб. Финансирование не использовалось, т.к. занятия по изучению правил поведения в лесу и на водоемах регулярно проводятся школьными лесничествами. Продолжается работа по подготовке информационных материалов и актуализации выбора мест для установки просветительских аншлагов.

  - Выявление и ликвидация несанкционированных свалок - мероприятие выполнено на 65,91 %. Причина невыполнения мероприятия из-за сбоев работы подрядчика - несвоевременной уборки мусора и ошибочных и поздних сроков  предоставления документации.

Запланированные показатели в 2019 г. достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Целью Программы является  комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Лотошинского муниципального района, снижение количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составил  12,32 млн.руб., освоено – 11,87 млн.руб. или 96,33%.

Освоение средств муниципального бюджета района составило 97,03%. Не выполнены показатели Подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района»:

- Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами виделнаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" – 0% из 60%. Показатель не достигнут из-за неготовности жителей проводить ежемесячную оплату за трафик.

- Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", достигнуто 5 баллов из 40. Показатель не достигнут из-за неготовности собственников коммерческих объектов устанавливать видеонаблюдение.

- Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) "Безопасный город", 5 баллов из 100. Показатель не достигнут из-за неготовности собственников коммерческих объектов устанавливать видеонаблюдение и неготовности жителей проводить ежемесячную оплату за трафик.

- Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской области. Данный показатель предусматривает уровень обеспеченности помещениями 15 кв.м на 1-го участкового, выделенного органом местного самоуправления, по факту – 9,8 кв.м

Не выполнены показатели Подпрограммы 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе Московской области":

- Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера, достигнуто 48,3% из 100%. Недостаточное финансирование для увеличения резервного фонда.

- Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования – 70% из 100%.

Не выполнен показатель Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области»:

- Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду – 68% из 89%. Достижение показателя невозможно в связи с изменением учета пожаров в 2018 и 2019 годах.

Не выполнен показатель Подпрограммы 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района Московской области ":

- Увеличение степени готовности муниципального образования в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю – 35% из 40. Показатель не достигнут из-за недостаточного финансирования.

Муниципальная программа «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе Московской области.

На выполнение мероприятий муниципальной программы предусмотрено средств 19,026 млн. руб., фактические расходы по реализации программы составили 19,024 млн. руб. или 99,9%. Освоено средств федерального бюджета на сумму 2,59 млн.руб, или 99,97%, средств бюджета Московской области – 8,41 млн.руб. или 99,98%, муниципального бюджета 1,7 млн.руб. или 100%, средства внебюджетных источников – 6,3 млн.руб, освоение составило 100%.

Значения показателей подпрограмм выполнены за исключением показателей муниципальной подпрограммы 4. «Развитие жилищного строительства»:

- Запрет на долгострой. Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства). Плановое значение – 6,87 баллов, результат – 2,25 баллов. В 3 кв-ле 2019г. ввели в эксплуатацию  производственное здание по адресу: п.Лотошино, Туровский проезд, д.5.

- Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство. Плановое значение – 22 га, результат – 18 га.

- Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство. Плановое значение – 200 ед., результат – 175 единиц.

Причиной невыполнения данных показателей является отсутствие у населения финансовых средств на строительство ИЖС.

- Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья. Плановое значение – 100%, результат – 54,8 %.

- Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства. Плановое значение – 2 штуки, результат – 1 штука. Идет судебное разбирательство по 2-му объекту.

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы»

Цель муниципальной программы: улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

На достижение запланированных результатов  из внебюджетных источников профинансировано 5 млн.руб. или 100% от запланированного объема.

Показатели муниципальной Программы выполнены.

Муниципальная программа «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Цели муниципальной Программы:

- Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Лотошинском муниципальном районе;

- Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на предоставление субсидий в соответствии с законами Российской Федерации, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами;

- Создание условий для оказания медицинской помощи населению, формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни.

На выполнение мероприятий данной Программы в 2019 году было направлено 28,46 млн.руб., выполнение составило 27,71 млн.руб., или 97,38%, в том числе из бюджета Московской области освоено 27,35 млн. руб., при плане 28,09 млн.руб., из муниципального бюджета – 0,362 млн.руб, при плане 0,370 млн.руб. или 98,09%.

Целевые значения не достигнуты:

- Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов.

Плановое значение – 66,4%, достигнуто на конец года – 60%. Недостаточно средств местного бюджета на обеспечение доступности учреждений муниципальной собственности. Финансирование мероприятий отчетного периода в недостаточной мере влияют на значение целевого показателя.

Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансеризацию составила – 69,4% из 100. По данным ГБУЗ МО «ЛЦРБ» прошли диспансеризацию 2068 человека из подлежащих диспансеризации 3334 чел. Недостаточное информирование, а также низкая активность населения.

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Цель муниципальной Программы:

- Определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности. Развитие оптимальной застройки территории Лотошинского муниципального района Московской области.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства  в сумме  98,61 млн.руб., освоено за отчетный период – 7,9 млн.руб. или 8,02%.

Средства областного бюджета – 1,99 млн.руб., освоено 1,98 млн.руб., освоение составило 99,5%.

Средства поселений – 96,61 млн.руб., освоено 5,9 млн.руб., освоение составило 6,13%.

Не выполнено мероприятие 3.1 Благоустройство общественных территорий городского поселения, на которое было запланировано 90,6 млн.руб средств городского поселения. Из них освоено только 5,9 млн.руб. Контракт с подрядчиком расторгнут по причине нарушения сроков выполнения работ.

Показатель, не достигший плановых значений:

- Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств. Плановое значение - 70%, фактическое – 4,1%. Контракт с подрядчиком расторгнут по причине нарушения сроков выполнения работ.

Муниципальная программа: «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района  на 2018-2022 годы»

Цель Программы:

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Лотошинского муниципального района.

На выполнение мероприятий данной программы в 2019 году было направлено 13,07 млн.руб., выполнение составило  12,2 млн.руб., или 93,29%, в том числе  из   бюджета Московской области – 11,0 или 95,3%, муниципального  бюджета – 1,2 млн.руб. или 97,08% от запланированного объема, из внебюджетных источников было направлено 0,3 млн.руб. выполнение составило - 0 млн.руб.

Не выполнено мероприятие 3.1. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства подпрограммы 3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами». На данное мероприятие было направлено 0,542 млн.руб. из бюджета Московской области, денежные средства не были освоены, т.к. работа комиссии ведется силами администрации, финансовые средства не расходуются.

Основное мероприятие 02 «Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» подпрограммы 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выполнено на 41,73%. Причиной невыполнения стало отсутствие финансовых средств у УК «МП Лотошинское ЖКХ» на установку общедомовых приборов учета.

Не выполнен показатель муниципальной подпрограммы 1. «Чистая вода»:

- «Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки». Выполнение – 0. Мероприятия не проводились в отчетном году по причине отсутствия средств.

Подпрограмма: 3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»:

- ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы составила 1297,8 тыс.руб. на тыс.человек при плановом – 0. Задолженность произошла из - за плохой платежеспособности населения.

Подпрограмма: 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- Бережливый учет - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов – 0. Причиной невыполнения стало отсутствие финансовых средств у УК «МП Лотошинское ЖКХ» на установку общедомовых приборов учета.

- Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) составила 16,3% от 25,93%. Согласно энергетической декларации соответствия зданий категории С и D - нормальный уровень.

Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы».

Цель муниципальной программы:

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Лотошинского муниципального района.

На выполнение мероприятий данной программы в 2019 году было направлено 25,86 млн.руб., выполнение составило  13,87 млн.руб., или 53,65%, в том числе  из   бюджета  Московской области – 1,71 млн.руб., освоение составило 0%, из  муниципального  бюджета – 2,45 млн.руб., освоено 2,07 млн.руб. или 84,6% от запланированного объема, средства бюджетов сельских и городского поселений освоены на 0%, из внебюджетных источников на 90,77% от запланированного объема.

По основному мероприятию 03. «Благоустройство дворовых территории Лотошинского муниципального района Московской области» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда» степень выполнения составила 57,75%. Контракт на 2 полугодие не был заключен, Работы выполнены силами МБУ.

Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий Лотошинского муниципального района Московской области»:

На мероприятие 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства» было запланировано 0,52 млн.руб., денежные средства не освоены. Зарплата нового Учреждения МУ «Благоустройство», будет выплачена в 1 квартале 2020 года.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей»:

Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» выполнено на 40,31%. Работа выполнена МП «Лотошинское ЖКХ» по 48 подъездам из 76, но не оплачена со стороны  Министерства ввиду позднего выполнения работ.

Показатели подпрограмм, не достигшие плановых значений:

Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий Лотошинского муниципального района Московской области»:

- Светлый город - доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, 90% из 100. На достижение показателя направлены мероприятия программ городского и сельских поселений.

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей»:

- Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД – 0 единиц из 100 запланированных. Жители не готовы оплачивать установку видеокамер.

- Количество отремонтированных подъездов МКД, отремонтировано 48 подъездов или 76. Работа выполнена МП «Лотошинское ЖКХ», но не оплачена со стороны  Министерства ввиду позднего выполнения работ.

- Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы, 3 дома из 5, или 60% от планового значения. Капитальный ремонт будет завершен в 2020 году.